## Sheet1
小组 | 姓名 | 完成事项
后端组 | 王靖康 | 学习java 基本类的编写与单元测试的编写 | 学习使用Git和android studio | 学习php，熟悉服务器的基本原理 | 本地数据读写，学习android基本控件，intent等基本内容 | 学习django框架，阅读django官方文档 | 使用django1.6.11搭建网站，实现用户的注册与登陆（cookie） 在android端实现简单notification | 在android端实现定时单次闹钟提醒。使用django1.10.3利用rest-framework实现api。学习android网络编程，选定用urlconnection | 调试服务器，实现服务器认证功能，利用curl测试服务器api的功能。不断完善api，解决各种报错。在android端用urlconnection创建和服务器的连接 | 测试调试修改android post，get，delete，put功能。实现app和服务器的连接。解析收到的json数据，将事项和用户信息储存到本地（JsonTask）（JsonParser） | 解决post表单注册无效问题，解决手机上可以注册但无法登陆问题，解决切换用户时的事项更新，闹钟重复与冲突问题。
|  | 2016-10-03 | 10月8日前 | 10月16日前 | 10月24日前 | 10月30日前 | 11月8日前 | 2016-11-16 | 2016/11/20前 | 11月28日前 | 2016-11-30
| 杨林波 | 学习使用Git和android studio | 学习php，熟悉服务器的基本原理 | 基本类的编写（本地数据存取） | 对basic_class里面的类进行更改，符合app要求 | 学习web编程，学习django restframework框架 | 利用网页端测试服务器性能 | 小组群基本类的编写与实现，编写单元测试 | 重新检查基本类
|  | 10月8日前 | 10月16日前 | 10月24日前 | 10月30日前 | 11月18日前 | 2016-11-20 | 11月27日前 | 2016-11-28
测试组 | 王磊 | 学习java 学习使用Git和android studio | 阅读Fitnesse官方文档，学习使用Fitnesse | 根据已写好的部分代码尝试Fitnesse | 将不知道错原因的代码通过向老师请教解决，并完成正确的代码 | 继续完善Fitnesse代码，并根据资料学习monkey的使用，逐一实现monkey示例 | 根据已编好的APP编写初步monkey脚本，并寻找bug，逐步增加对monkey的理解 | 依照老师fitnesse的说明分工完成monkey框架的初稿，并讨论终稿 | 完成终稿，并依据最终版本提供更多脚本测试用例
|  | 10月8日前 | 10月16日前 | 10月30日前 | 11月10日前 | 11月15日前 | 11月20日前 | 11月25日前 | 11月28日前
| 沙金锐 | 学习java 学习使用Git和android studio | 学习fitnesse的框架 | 编写fitnesse的代码并逐步寻找错误 | 将不知道错原因的代码通过向老师请教解决，并完成正确的代码 | 学习monkey，并将书上的例子逐一实现 | 写出脚本在开发的app上得以运行监测 | 将monkey的使用说明按照老师fitnesse的使用说明完成局部初稿 | 就注册登录等完成更多脚本的编写
|  | 10月8日前 | 10月16日前 | 10月30日前 | 11月10日前 | 11月15日前 | 11月20日前 | 11月25日前 | 11月28日前
界面组 | 倪洁 | 学习java 学习使用Git和android studio | 制作LoginActivity、SeloInfo、WelcomeActivity的大致框架 | 制作AvatarActivity框架，确认所有button的效果，学习Intent并将已制作的4个页面连接起来 | 学习GridView和Gallery实例，找图像素材尝试制作头像画廊 | 学习并制作Toast提示框，写邮箱及密码判断函数 | 修改原先的Selfo和Login，整合成一个LoginActivity，修改相应的toast | 为之前写的代码Debug，研究git上传代码失败的问题，设计小组群框架 | 学习SharedPrefences并制作引导页GuideActivity，制作小组群GroupContent和GroupSearch框架
|  | 10月8日前 | 10月16日前 | 10月25日前 | 11月8日前 | 11月14日前 | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 2016-11-27
| 王林 | 学习java 学习使用Git和android studio | 制作MainActivity、Detail和PersonalInformation的大致框架 | 在MainActivity中加入textClock，制作imagebutton点击效果，美化界面 | 学习修改界面中的字体，并应用于MainActivity | 将三人制作的UI界面整合并连接起来 | 优化界面跳转方式，通过instance及时关闭之前的Activity，避免重复打开 | 加入ListView，实现在主界面的事项预览，制作用于ListView的图片 | 实现通过点击ListView中对应事项进入相应Detail，事项的修改，以及界面中事项的删除功能 | 优化事项创建，使修改事项时编辑框默认内容为被修改事项的相应内容，创建事项时截止日期为系统时间；制作自定义标题栏并应用 | 将MainActivity重开改为onResume更新ListView，重载onKeyDown，加入避免误点返回键的监控功能 | 链接小组的相关界面，修正了部分细节
|  | 10月8日前 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 2016-10-18 | 2016-10-27 | 2016-10-30 | 2016-11-16 | 2016-11-20 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29
| 郑继来 | 学习java 学习使用Git和android studio | 制作事项基础信息填写界面。制作单次提醒功能的日期选择以及提前量选择这一界面。 | 制作事项类型选择界面，并用intent将三个界面初步连接起来。 | 对于事项创建三个界面的美化，spinner中字体优化。初步提取出数据并在三个activity中传递数据。 | 提前量五个Spinner相互间的可见性设置（具体见成果）。开始制作循环提醒界面。 | 添加RadioGroup用以单次与循环界面的选择跳转。利用一些循环将部分代码简化。 | 完成制作循环提醒界面。每周模式实现。完成圆形按钮的实现。标准化部分变量名与控件id。 | 事项信息（如ddl）的返回信息格式化，与后端接上。创建事项界面复用于修改事项。 | 制作小组群界面（未加入、已加入、master、创建小组群等四个界面） | 制作用户搜索界面。小组群部分的intent链接。小组群两个listview默认的显示。检测ddl设置是否合法。修改一些错误，简化代码，改善界面等。
|  | 10月8日前 | 10月14日前 | 10月16日前 | 10月23日前 | 10月30日前 | 11月6日前 | 11月13日前 | 11月20日前 | 11月26日前 | 11月30日前